## Weekly_Summary
每周工作总结与工时统计看板 (Weekly Work Summary)
自动按周维度（ISO Week）汇总各项目工时投入与关键交付产出物
当前选择周别： | 2026-W31
本周总工时 (Hours) |  | 涉及项目数 (Projects) |  | 完成事项数 (Tasks)
34.5 |  | 4 |  | 10
一、按项目汇总工时占比
项目名称 | 核心任务模块 | 投入工时 (h) | 工时占比
系统重构项目 | 核心开发、单元测试、性能调优、文档 | 16 | 46.38%
厂区振动监测 | 方案评审、硬件调试、数据分析 | 10 | 28.99%
自动化运维平台 | 需求分析、接口开发 | 6 | 17.39%
日常运维与会议 | 部门例会、跨团队沟通与日常排错 | 2.5 | 7.246%
合计 / Total | - | 34.5 | 100%
二、本周项目关键进展与主要产出物
日期 | 项目名称 | 工作描述与进展 | 主要产出物 / 交付件 | 工时(h)
2026-07-27 | 系统重构项目 | 优化多线程并行处理算法，提升计算吞吐量 | 产出核心算法模块 code PR #102 | 3.5
2026-07-27 | 系统重构项目 | 编写并发边界条件与鲁棒性测试用例 | 完成测试套件，覆盖率提升至88% | 4.5
2026-07-28 | 厂区振动监测 | 与设施部对接传感器布置方案与现场环境规约 | 确定4号厂房监测点位拓扑图 | 2.5
2026-07-28 | 厂区振动监测 | 接入加速度传感器信号并校准1/3倍频程数据 | 输出传感器频响校准报告.pdf | 4.5
2026-07-29 | 自动化运维平台 | 梳理设备故障应急响应流程与告警触发机制 | 完成应急响应流程图V1.2 | 3
2026-07-29 | 系统重构项目 | 诊断高频数据采集卡顿问题，定位内存泄露点 | 内存泄露修复补丁 PR #105 | 4.5
2026-07-30 | 厂区振动监测 | 编写MATLAB自动化数据分析脚本，生成频谱图 | MATLAB频谱分析处理工具包 | 3
2026-07-30 | 日常运维与会议 | 参加部门周度例会及跨团队技术交底会 | 周会会议纪要 | 2.5
2026-07-31 | 自动化运维平台 | 开发工单自动派发 RESTful API 接口 | API 接口文档与测试用例 | 3
2026-07-31 | 系统重构项目 | 整理系统重构架构设计说明书与部署手册 | 《系统重构技术架构文档 v1.0》 | 3.5
三、下周工作计划 (Next Week Plan)
序号 | 拟推进项目 | 计划工作内容与目标 | 预计工时(h) | 优先级
1 | 系统重构项目 | 完成多线程模块与主流水线的集成测试，准备Staging环境部署 | 12 | High
2 | 厂区振动监测 | 完成现场传感器数据采集联调，编写结构微振动分析报告 | 10 | High
3 | 自动化运维平台 | 对接事件告警推送接口，完成工单流转逻辑验证 | 10 | Medium
4 | 日常运维与团队 | 参与设备预防性维护评审会，整理相关技术文档 | 8 | Medium

## Worklog
任务描述与进展 | 日期 | 开始时间 | 工时(h) | 结束时间 | 产出物/交付件 | 任务模块/类别 | 项目名称 | 周别(ISO)
优化多线程并行处理算法，提升计算吞吐量 | 2026-07-27 | 09:00 | 3.5 | 12:30 | 产出核心算法模块 code PR #102 | 核心开发 | 系统重构项目 | 2026-W31
编写并发边界条件与鲁棒性测试用例 | 2026-07-27 | 13:30 | 4.5 | 18:00 | 完成测试套件，覆盖率提升至88% | 单元测试 | 系统重构项目 | 2026-W31
与设施部对接传感器布置方案与现场环境规约 | 2026-07-28 | 09:30 | 2.5 | 12:00 | 确定4号厂房监测点位拓扑图 | 方案评审 | 厂区振动监测 | 2026-W31
接入加速度传感器信号并校准1/3倍频程数据 | 2026-07-28 | 13:00 | 4.5 | 17:30 | 输出传感器频响校准报告.pdf | 硬件调试 | 厂区振动监测 | 2026-W31
梳理设备故障应急响应流程与告警触发机制 | 2026-07-29 | 09:00 | 3 | 12:00 | 完成应急响应流程图V1.2 | 需求分析 | 自动化运维平台 | 2026-W31
诊断高频数据采集卡顿问题，定位内存泄露点 | 2026-07-29 | 13:30 | 4.5 | 18:00 | 内存泄露修复补丁 PR #105 | 性能调优 | 系统重构项目 | 2026-W31
编写MATLAB自动化数据分析脚本，生成频谱图 | 2026-07-30 | 09:00 | 3 | 12:00 | MATLAB频谱分析处理工具包 | 数据分析 | 厂区振动监测 | 2026-W31
参加部门周度例会及跨团队技术交底会 | 2026-07-30 | 14:00 | 2.5 | 16:30 | 周会会议纪要 | 例会/沟通 | 日常运维与会议 | 2026-W31
开发工单自动派发 RESTful API 接口 | 2026-07-31 | 09:00 | 3 | 12:00 | API 接口文档与测试用例 | 接口开发 | 自动化运维平台 | 2026-W31
整理系统重构架构设计说明书与部署手册 | 2026-07-31 | 13:30 | 3.5 | 17:00 | 《系统重构技术架构文档 v1.0》 | 文档编写 | 系统重构项目 | 2026-W31
Formulas:
周别(ISO) = TEXT([日期],"yyyy")&"-W"&TEXT(ISOWEEKNUM([日期]),"00")